## PLAN DE ACCIÓN 2021
PLAN ANUAL INTEGRAL DE ACCIÓN VIGENCIA 2023 Concejo Municipal San Jeronimo de Montería
Dimensiones operativas MIPG | Polotica de Gestión y Desempeño Instituciónal - Plan estategico ó Planes de mejoramiento. | Objetivos de la Politica ó Objetivos del Plan. | Oportunidades de mejoramiento | Codigo. | Fecha de inicio (dd-mm-aaaa) | Fecha de Cumplimiento (dd-mm-aaaa) | Áreas, lideres de procesos, responsables | OBSERVACIONES | Insertar el numero 1 si la actividad se cumplio comletamente, de lo contrario no ingresar ningun valor
TALENTO HUMNO | 1.1 Gestión del Talento Humano | El propósito de esta política es permitir que las entidades públicas cuenten con talento humano idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con su misión institucional y los fines del Estado, y lograr su propio desarrollo personal y laboral. | Diseñar la planeación estratégica del talento humano, que contemple:Plan Institucional de Capacitación,Plan de bienestar e incentivos,Evaluación de desempeño,Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacionaL. | 1001 | 2023-01-15 | 2023-05-25 | Gestión del Talento Humano - Gestión Estrategica
|  |  | Eaborar el Plan Instititucional de Capacitaciones teniendo en cuenta los siguinetes elementos:Diagnóstico de necesidades de la entidad y de los gerentes públicos, Solicitudes de los gerentes públicos,Orientaciones de la alta dirección. Desglosándo el PIC en las siguientes fases:Consolidación del diagnóstico de necesidades de la entidad. | 1001 | 2023-01-16 | 2023-05-26 | Gestión del Talento Humano - Gestión Estrategica
|  |  | Elaborar el plan de bienestar e incentivos, teniendo en cuenta los siguientes elementos:Incentivos para los gerentes públicos,Equipos de trabajo (pecuniarios),Trabajo en equipo. | 1001 | 2023-01-17 | 2023-05-27 | Gestión del Talento Humano - Gestión Estrategica
|  |  | Promover ejercicios participativos para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores y garantizar su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones | 1001 | 2023-01-18 | 2023-05-28 | Gestión del Talento Humano - Gestión Estrategica
| 1.2 Integridad | El propósito de esta política es la apuesta por la integridad pública, que consiste en la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de las entidades, los servidores y los ciudadanos. | Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el Código de Integridad son idóneas. Y Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad. | 1001 | 2023-01-19 | 2023-05-29 | Gestión del Talento Humano - Gestión Estrategica
|  |  | Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. | 1001 | 2023-01-20 | 2023-05-30 | Gestión del Talento Humano - Gestión Estrategica
|  |  | Divulgar las actvidades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas practicas e Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje. | 1001 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Gestión del Talento Humano - Gestión Estrategica
|  |  | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio | 1001 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Gestión del Talento Humano - Gestión Estrategica
|  |  | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código. | 1001 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Gestión del Talento Humano - Gestión Estrategica
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN. | 2.2 Plan Anticorrupción | Conforme a la establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Incluir en el Mapa de Riesgos el componete de Corrupción, bajo un proceso participativo en el que participen ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | Gestión estrategica - Control Interno
|  |  | Realizar seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigarlos, junto a las estrategias antitramites y de atención al ciudadano en el tiempo prudente establecido cuatrimestre. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión estrategica - Control Interno
|  |  | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue realizado por los encargados del proceso y en los tiempos establecidos cuatrimestral. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión estrategica - Control Interno
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 3.1 Gestión Presupuestal | El propósito de esta política es buscar que la planeación estratégica sea presupuestalmente viable y sostenible a través del Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP y el presupuesto anual que permiten establecer los topes presupuestales de gasto público (agregados, por sector y entidad) | Desarrollo del PAA - plan Anual de Adqusiciones para la vigencia. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión estrategica - Gestión juridica y contractual.
|  |  | Presupuesto general de la corporación para la vigencia | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión Presupuestal
| 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea) | El propósito de esta política es fortalecer la relación estado sociedad e incorporar el uso de las TIC en la operación de la entidad, así como: Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información. Tomar decisiones basadas en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento de la información. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC | Aumentar el porcentaje de certificaciones y constancias de la entidad que podían hacerse en línea respecto del total de certificaciones y constancias que existían en la entidad. (historias laborales, derechos de petición, radicados). | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión estrategica - Gestión de TICs
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 4.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | El propósito de esta dimensión es que las entidades públicas desarrollen una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua a partir del seguimiento a su gestión y desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y de esta forma medir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y/o resolución de los problemas de los grupos de valor. | Diseñar y documentar el proceso del desempeño institucional en la corporación, teniendo en cuenta los aspectos de: Asignar en un área o servidor la responsabilidad de liderar el proceso de seguimiento y evaluación en la entidad (áreas de planeación), Considerar la evaluación como una práctica permanente en la gestión de la entidad, Considerar la evaluación como un proceso encaminado a promover la buena gestión y mejorar el desempeño institucional, Lograr integralidad y sinergia entre el seguimiento y la evaluación de todos los procesos de gestión de la entidad, Identificar variables que describen los diferentes aspectos que se quieren medir o evaluar, Diseñar métodos cuantitativos y cualitativos de seguimiento y evaluación de la gestión y el desempeño institucional (indicadores). | 1001 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | Sistemas integrados de gestión - Gestión del Talento humano.
|  |  | Garantizar la calidad de la evaluación del desepeño institucional, consolidando los ejercicios de autoevaluación, calidad de la información de los indicadores | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Sistemas integrados de gestión -Gestión del Talento humano. - Control interno
|  |  | Efectividad de la evaluación de la organización en el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de identificar las brechas entre los resultados alcanzados y los objetivos planteados. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Sistemas integrados de gestión -Gestión del Talento humano. - Control interno
CONTROL INTERNO | 7.1Control Interno. | El propósito de esta dimensión es suministrar una serie de lineamientos y buenas prácticas en materia de control interno, cuya implementación debe conducir a las entidades públicas a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. | Diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos: Diseño del mapa de riesgos de la institución. Riesgos de la auditoria, programa de auditoria. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | Control interno - Sistemas Integrados de Gestión
|  |  | Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica): Integrar el comité institucional de cooordinación de control interno. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Control interno - Sistemas Integrados de Gestión
|  |  | Aumentar al 50% los componetes de: Gestión de los riesgos institucionales - Actividades de control. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Control interno - Sistemas Integrados de Gestión
|  |  | Elaborar un plan de auditoría anual con enfoque de riesgos en la corporación. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Control interno - Sistemas Integrados de Gestión
|  |  | Aprobar el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces, tarea asignada específicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1001 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Control interno - Sistemas Integrados de Gestión
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Plan estrategico Institucional | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: EJERCER UN CONTROL POLÍTICO Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO EFICIENTE Y EFECTIVO. Realizar debates de control político a las dependencias de la Administración Central, descentralizada, particulares que ejerzan funciones y entidades intervenidas que manejen recursos públicos realizando seguimiento periódico al avance de la gestión buscando apoyo en los organismos de control frente al seguimiento de los compromisos adquiridos por parte de los citados e invitados. | Programar calendario de citaciones e invitaciones a sesiones plenarias y comisiones permanentes: Esta labor será realizada en el comienzo de cada periodo ordinario de sesiones. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión del talento humano
|  |  | Solicitar a las dependencias de la Administración central y a los organismos de control socializar la rendición de cuentas de cada una de estas con la Corporación Concejo de Montería. | 1001 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Gestión del talento humano
| Plan estrategico Institucional | OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA La Corporación Concejo de Montería deberá dar cumplimiento a la Ley 134 de 1994 y la Ley 136 de 1994, propiciando espacios amplios de participación ciudadana con el fin de escuchar a los diferentes grupos de interés, academia y ciudadanos del común que tengan opiniones frente a temas que estén siendo tratados en la entidad, enfocada a la construcción de una gestión pública transparente y democrática que forme ciudadanos con cultura política. | Revisar y ajustar los mecanismos y procedimientos de retroalimentación con la ciudadanía y medición de satisfacción al cliente, mediante la atención efectiva de las PQR, dando cumplimiento al programa gobierno en línea y el Seguimiento trimestral a las encuestas de satisfacción de clientes interno y externo. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Control interno - Sistemas Integrados de Gestión
|  |  | Fortalecer el uso de las TICS en los clientes internos y externos del Concejo generando accesibilidad y conectividad a los funcionarios y a la ciudadanía a los sistemas de información de la Corporación a través de la página web de la Corporación. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Control interno - Gestión de TICs
CONTROL INTERNO | Plan estrategico Institucional | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL. Ejercer de manera proactiva y anticipada el control interno en la Corporación. El control interno como máxima instancia de seguimiento y control al interior de la entidad deberá realizar seguimiento y advertir con la suficiente anticipación a la alta dirección sobre eventos que se presenten frente al funcionamiento administrativo, financiero de la entidad y que sean factores de riesgo frente a la gestión. | Garantizar la presentación a tiempo de los informes requeridos frente a la evaluación de la gestión a los organismos de control competentes | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Control interno - Sistemas Integrados de Gestión - Gestión estrategica
|  |  | Socializar trimestralmente en las diferentes áreas la guía de Administración del Riesgo para mantener actualizado el mapa de riesgos de los procesos de la entidad y realizar seguimiento a la política de riesgos de la entidad. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Control interno - Sistemas Integrados de Gestión - Gestión estrategica
|  |  | Fortalecer la preservación de la memoria institucional y capacitación en los procesos del programa de gestión documental. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Control interno - Sistemas integrados de gestión - Sistemas de gestión Documental
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Plan estrategico Institucional | OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: CONCEJO VISIBLE Y QUE INFORMA A LA CIUDADANÍA. Propender por un Concejo que comunica, concejo con imagen corporativa, concejo que brinda acceso a la información, concejo como generador de propuestas y un concejo que rinde cuentas. | Diseño, socialización, ejecución y evaluación del plan de comunicaciones de la corporación. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión estartegica - Comunicaciones y relaciones corporativas.
|  |  | Promover la construcción de la agenda institucional 2019 de la Corporación Concejo Municipal de Montería, la cual permita cumplir con los objetivos institucionales mediante el desarrollo de eventos que fomenten el compromiso de ciudad, el sentido de pertenencia y el mejoramiento de la imagen Corporativa. Realización de minimo un evento en cada periodo de sesiones ordinarias. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión estrategica
|  |  | Diseño, socialización, ejecución y evaluación del Plan Estrategicos de Tecnologias de la Información. PETIC. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión estrategica - Gestión de TICs
|  |  | Fortalecer la información de la página institucional www.concejodemonteria.gov.co, dando cumplimiento al programa gobierno en línea. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión estrategica - Gestión de TICs
|  |  | Presentar por parte de la mesa directiva a los grupos de interés, academia, JAL, JAC, veedores, organismos de control y a la comunidad en general Informe anual de gestión. Informe de gestión anual de rendicion de cuentas a la comunidad, con periodo de 1 vez al año. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión estrategica
TALENTO HUMNO | Plan estrategico Institucional | OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: ADMINISTRACION EFICIENTE DEL TALENTO HUMANO Garantizar transparencia y efectividad en la planeación, dirección, gestión y control de los procesos de administración del Talento Humano de la Corporación Concejo Municipal de Montería, que garantizan la calidad de la gestión pública. | Garantizar el desarrollo y ejecución de Plan de Capacitación, Plan de Bienestar y, programa de inducción y re-inducción en la Corporación, para cumplir con el mejoramiento continuo de cada Uno de los procesos y el buen desempeño de cada uno de sus funcionarios. Plan estrategico del talento humano. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión del talento humano - Control interno
|  |  | Favorecer el bienestar institucional mediante el fomento y promoción del talento humano y promover mejoras en la calidad de vida laboral de los funcionarios de la Corporación, mejoramiento de ambiente laboral y autoestima: Elaboración y aplicación de encuesta para medición de clima laboral en la corporación. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión del talento humano - Control interno
|  |  | Desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST. El cual, sera objeto de auditoria para las proximas vigencias y es requisito normativo la adecuada implemetación, resolución 1111/2017 | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión del talento humano - Control interno - Sistemas integrados de gestión.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Plan estrategico Institucional | OBJETIVO ESTRATEGICO 6: FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCCION Garantizar el fortalecimiento de mecanismos de prevención, investigación, y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. A través del cumplimiento de la Ley 734 de 2002 y sus modificaciones introducidas con la Ley 1474 de 2011. | Prevenir la comisión de faltas a través de acciones que generen conocimiento de la normatividad disciplinaria, permitiendo así, que el funcionario público del Concejo Municipal de Montería se apropie de las actividades de su proceso y genere sentido de pertenencia.: desarrollar capacitaciones en normatividad disciplinaria y codigo de integridad. | 1001 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | gestión estrategica
| TOTAL OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO |  |  | 39 |  |  |  |  | 0
INDICADORES DE CUMPLIMEINTO DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL VIGENCIA 2023 - CONCEJO MUNICIPAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
|  | NOMBRE DEL INDICADOR | Porcentaje de cumplmiento del plan de acción integral vigencia 2023
|  | VARIABLE 1 | Suma de Actividades del plan de acción integral 2023 cumplidas en su totalidad
|  | VARIABLE 2 | Suma del Total de actividades del paln de acción integral 2023
|  | TIPO DE INDICADOR | Porcentaje
|  | FACTOR | 100
|  | FORMULA | Porcentaje de cumplmiento del plan de acción integral vigencia 2023 = Suma de Actividades del plan de acción integral 2023 cumplidas en su totalidad / Suma del Total de actividades del paln de acción integral 2023
|  | INTERPRETACIÓN | Proporción en la cual se encuetra desarrollada a satisfacción la planeación del año 2023
|  | PERIODICIDAD DE SEGUMIENTO | La interpretación de los indicadores se realizada de forma trimestral.
|  | META | 98% -100%
|  | ORIGEN DE LA VARIABLE 1 | Recuento del numero de actividades que se realizaron y se cumplieron a satisfación por los lideres de cada proceso. Estas actividades se cargan cada vez que se termina cada acción.
|  | ORIGEN DE LA VARIABLE 2 | Recuento de las acciones en total registradas en el plan de acción integral.
|  | CONTROL DE CALIDAD | Las medidas de intervención se llevaran a acbo cuando los porcentajes de cumplimeinto se encuentren por debajo de los valores ideales esperados. El "ESTADO" se debe interpretar de dos formas, si el vlor real se encuetra por debajo se enceuntra en estado de "INTERVENCIÓN" de lo contrario "OPTIMO"
TABLA DE SEGUMIENTO VALORES ACUMULADOS
|  |  | PERIODOS | IDEAL | VALOR REAL | ESTADO
|  |  | TRIMESTRE 1 - ENERO - MARZO | 25% | 0% | INTERVENCIÓN
|  |  | TRIMESTRE 2 - ABRIL - JUNIO | 50% | 0% | INTERVENCIÓN
|  |  | TRIMESTRE 3 - JULIO - SEPTIEMBRE | 75% | 0% | INTERVENCIÓN
|  |  | TRIMESTRE 4 - OCTUBRE - DICIEMBRE | 100% | 0% | INTERVENCIÓN